## Görsel 9D- 1
1-Aktiviteler
| planlama konusu ACİL DURUM SİSTEM KURMA PROJELENDİRME CPM - Critical Path Method | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
1-Aktiviteler
Aktivite Konusu | FAALİYET | ö. Faalyt kodu | Faaliyet zamanı
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi | _ | 1
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi | A | 3
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti | B | 2
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı | C | 2
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı | B | 1
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler | E | 1
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi | B | 3
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi | G | 2
İ | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi | H | 3
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması | H | 5
K | Talimatların hazırlanması | J | 2
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması | H | 5
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması | H | 5
N | Eğitimlerin verilmesi | I | 2
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması | L | 10
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi | N, O | 2
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi | N, O | 4
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması | N, O | 2
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması | R | 2
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması | Q | 2
59
CPM - Critical Path Method CPM/PERT ortak altı adım 1) Projeyi, sınırlarını belirle ve önemli faaliyetleri tanımla, 2) Faaliyetler arası ilişkileri tanımla. ( hangi faaliyet hangi faaliyetten sonra gelecek) 3) Öncelik ilişkilerini belirle, ( hangi faaliyet hangi faaliyetten önce gelecek) 4) Aktiviteler Ağını çiz, 5) Faaliyetler için yapılma süresi ve/veya maliyeti tahmini et, 6) Ağdaki en uzun yolu (kritik yol) hesapla ve belirle, Not: Bu yapılacakları adım adım sayfalarda görelim

## Görsel 9D- 2
2-Grafik
|  | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  |  |  |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
Aktivite Konusu | FAALİYET |  | önceki Faaliyet kodu | Faaliyet zamanı | Not: Aktivite harf kodları ve isimleri ilgili yerlere yazılır. CPM/PERT sınırlamaları a) Proje faaliyetleri açık olarak tanımlanmalıdır. b) Birbirlerinden bağımsız olmalıdır ve ilişkiler değiştirilmemelidir. c) Öncelik ilişkileri belirli olmalıdır d) PERT ’teki faaliyet zamanları Beta olasılık dağılımına uymalıdır. e) Bu dağılıma uyduğu doğrulanmalıdır. f) Süre tahminleri genelde özneldir ve yöneticilerin görüşlerine bağlıdır. g) Kritik yola çok fazla odaklanılması riski ile karşılaşılabilir. CPM/PERT sınırlamaları a) CPM veya PERT uygulanabilmesi için projeyi oluşturan faaliyetlerin listesi gereklidir. b) Tüm faaliyetler bittiğinde proje de biter. c) Her faaliyet için ondan önce bitmesi gereken faaliyetlerin (öncül faaliyetler) listesi verilmelidir. d) Öncelik ilişkilerini içeren Proje Ağı hazırlanmalıdır e) Burada bağlantı şemasında ok olarak kullanılmıştır
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi |  |  | 1
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi |  |  | 3
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti |  |  | 2
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı |  |  | 2
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı |  |  | 1
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler |  |  | 1
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi |  |  | 3
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi |  |  | 2
I | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi |  |  | 3
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması |  |  | 5
K | Talimatların hazırlanması |  |  | 2
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması |  |  | 5
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması |  |  | 5
N | Eğitimlerin verilmesi |  |  | 2
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması |  |  | 10
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi |  |  | 2
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi |  |  | 4
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması |  |  | 2
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması |  |  | 2
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması |  |  | 2
|  |  | Toplm | 59
8
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
A. D. Konu belirlenmesi
Proje ekibi belirlenmesi
kaza boyutu
kaza maliyeti hesaplaması
E
6
D
Çalışan sayısı
Özürlülerin tespiti
F
G
Plan kaçış yolu
9
Bina boşaltma süreci ve önlemler
H
I
Prosedür ve Talimatlar Haz.
12
J
Eğitim hazırlığı
11
L
Uyarı levha tespiti
13
K
Eğitimin verilmesi
14
A.D. Ekibinin seçilmesi
N
18
Uyarı ve yön levharının asılması
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
Tatbikat prosedürün yazılması
17
M
A.D. Ekibi görev sorumlulukları yazılması
16
Q
A.D.Top. yerinin tespiti
T
AD Topl. yeri işaretlenmesi
Tatbikat kontr. formları hazl.
R
S
Tatbikat rapor formu
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
Yapılacak tatbikata ait Senaryo yazılması

## Görsel 9D- 3
| 3-İsimlendirme | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  |  |  |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
Aktivite Konusu | FAALİYET |  |  | önceki Faaliyet kodu | Faaliyet zamanı
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi |  |  | 0 | 1 | PROJE AĞININ ÇİZİLME KURALLARI 1. Düğüm 1, projenin başlangıcını ifade eder ve düğüm 1’den çıkan bağlantılar önceliği olmayan faaliyetlerdir. 2. Projenin bitişini ifade etmek üzere bir bitiş düğümü ilave edilmelidir. 3. Ağdaki düğümler öyle numaralandırılmalıdır ki; herhangi bir faaliyetin bittiğini gösteren düğüm her zaman faaliyetin başladığı düğümden daha büyük numara ile ifade edilmelidir. 4. Bir faaliyet, ağda birden fazla bağlantı aktivite ile gösterilemez. 5. İki düğüm sadece bir bağlantı ile birleştirilebilir. 6. Başlatılacak faaliyete öncül olabilecek biten bir faaliyet olduğunda ve aynı zamanda 4. ve 5. kurallara uymak için ağa sıfır süreli bir yapay ( kukla veya Dami) faaliyetler eklenebilir.
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi |  |  | A | 3
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti |  |  | B | 2
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı |  |  | C | 2
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı |  |  | B | 1
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler |  |  | E | 1
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi |  |  | B | 3
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi |  |  | G | 2
I | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi |  |  | H | 3
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması |  |  | H | 5
K | Talimatların hazırlanması |  |  | J | 2
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması |  |  | H | 5
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması |  |  | H | 5
N | Eğitimlerin verilmesi |  |  | I | 2
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması |  |  | L | 10
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi |  |  | N | 2
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi |  |  | N | 4
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması |  |  | N | 2
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması |  |  | R | 2
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması |  |  | Q | 2
59
8
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
A. D. Konu belirlenmesi
Proje ekibi belirlenmesi
kaza boyutu
kaza maliyeti hesaplaması
E
6
D
Çalışan sayısı
Özürlülerin tespiti
F
G
Plan kaçış yolu
9
Bina boşaltma süreci ve önlemler
H
I
Prosedür ve Talimatlar Haz.
12
J
Eğitim hazırlığı
11
L
Uyarı levha tespiti
13
K
Eğitimin verilmesi
14
A.D. Ekibinin seçilmesi
N
18
Uyarı ve yön levharının asılması
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
Tatbikat prosedürün yazılması
17
M
A.D. Ekibi görev sorumlulukları yazılması
16
Q
A.D.Top. yerinin tespiti
T
AD Topl. yeri işaretlenmesi
Tatbikat kontr. formları hazl.
R
S
Tatbikat rapor formu
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
Yapılacak tatbikata ait Senaryo yazılması

## Görsel 9D- 4
4-Hesaplama
|  | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
NOT:
Düğüm noktalarındaki ES ve EF değerleri ile LS ve LF değerleri bulunması için her düğüm noktasına hücreler yazılır.
ES En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES)
En baştaki ( 1 ) düğüm noktasından başlanır. Başladığı düğüm noktasındaki en büyük değer üzerine aktivite değeri ekleneren bir sonraki düğüm noktasına bu şekilde devam edilerek bitiş noktasına varılır
EF En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF)
Bir düğüm noktasına birden fazla aktivite geliyorsa her aktiviteden bitim tarihleri alt alta yazılır
LS En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS)
Bitiş düğüm noktasında bitiş tarihi LS bölümüne yazılır ve geriye doğru aktivite değeri çıkarılarak bir önceki düğüm LS bölümüne yazılır. geri giderke En Geç başlama tarihi yazılır.
Bundan önceki düğüm noktalarında daima LS en küçük değer alınarak önceki aktivita değeri çıkarılarak LS ye yazılır.
LF En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
E
6
D
F
8
G
9
H
L
12
I
11
N
13
J
14
M
18
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
S
17
K
16
T
U
P
R
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
1
3
2
2
1
1
3
2
3
5
2
5
5
2
10
2
2
2
2
4
0
0
1
1
4
4
5
5
6
7
6
7
21
17
5
6
6
8
9
9
8
9
14
14
16
14
16
16
12
16
18
24
24
14
14
26
26
28
28
28
26
30
30

## Görsel 9D- 5
5-ES
| ES En Erken Başlama | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
NOT:
Aktivitelerin En Erken başlama süreleri hesaplanarak yazılır ve projenin bitim süresi hesaplanır
ES En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES)
EF En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF)
LS En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS)
LF En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
E
6
D
F
8
G
9
H
I
12
J
11
L
13
K
14
N
18
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
17
M
16
Q
T
R
S
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
1
3
2
2
1
1
3
2
3
5
2
5
5
2
10
2
2
2
2
4
0
1
4
5
6
6
7
6
8
9
8
14
16
14
16
12
18
24
14
26
28
28
26
30

## Görsel 9D- 6
6-ES-LF
|  | ES En Erken Başlama | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
LS En Geç Başlama
L
NOT:
Aktivitelerin En Bitme süreleri hesaplanarak yazılır böylece her aktivitede bitirilmesi gereken son günler bulunr
ES En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES)
EF En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF)
LS En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS)
LF En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
E
6
D
F
8
G
9
H
I
12
J
11
L
13
K
14
N
18
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
17
M
16
Q
T
R
S
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
1
3
2
2
1
1
3
2
3
5
2
5
5
2
10
2
2
2
2
4
0
0
1
1
4
5
4
5
5
6
6
7
6
7
7
6
7
8
9
9
8
15 17 199
14
20
16
14
22
16
12
22
18
24
26 28 24
14
14
26
28
28
28
28
26
30
30

## Görsel 9D- 7
7-Kritik Hat
|  | ES En Erken Başlama | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
LS En Geç Başlama
L
NOT:
Kritih hattın bulunması iki yöntemle yapılabilir.
1) Dallara ayrılmış aktivitelerin başladığı ve birleştiği iki düğüm arasıda en uzun yol kritik hattır
2) Düğüm noktalarında ES ve LS değerlerinde eşit zamanalar olan düğüm noktaları kritik hat üzerindedir.
ES En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES)
EF En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF)
LS En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS)
LF En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
E
6
D
F
8
G
9
H
I
12
J
11
L
13
K
14
N
18
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
17
M
16
Q
T
R
S
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI
1
3
2
2
1
1
3
2
3
5
2
5
5
2
10
2
2
2
2
4
0
0
1
1
4
5
4
5
5
6
6
7
6
7
7
6
7
8
9
9
8
15 17 199
14
20
16
14
22
16
12
22
18
24
26 28 24
14
14
26
28
28
28
28
26
30
30

## Görsel 9D- 8
8-Krıtikhat A
|  | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
ES En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES)
EF En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF)
LS En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS)
LF En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
A. D. Konu belirlenmesi
Proje ekibi belirlenmesi
kaza boyutu
kaza maliyeti hesaplaması
E
6
D
Çalışan sayısı
Özürlülerin tespiti
F
8
G
Plan kaçış yolu
9
Bina boşaltma süreci ve önlemler
H
I
Talimatların hazırlanması
12
J
Eğitim hazırlığı
11
L
Uyarı levha tespiti
13
K
Eğitimin verilmesi
14
A.D. Ekibinin seçilmesi
N
18
Uyarı ve yön levharının asılması
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
Tatbikat prosedürün yazılması
17
M
A.D. Ekibi görev sorumlulukları yazılması
16
Q
A.D.Top. yerinin tespiti
T
ADTopl. yeri işaretlenmesi
Tatbikat kontr. formları hazl.
R
S
Tatbikat rapor formu
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI

## Görsel 9D-9 BAR
12-CPM+ÇUBUK | ACİL DURUM CPM METODU İLE PLÂNLAMA |  | Tarih: 19.07.2015 | Belge No: 6.20-R0
L
1
5
2
2
A
B
3
7
10
4
C
A. D. Konu belirlenmesi
Proje ekibi belirlenmesi
kaza boyutu
kaza maliyeti hesaplaması
E
6
D
Çalışan sayısı
Özürlülerin tespiti
F
8
G
Plan kaçış yolu
9
Bina boşaltma süreci ve önlemler
H
I
Talimatların hazırlanması
12
J
Eğitim hazırlığı
11
L
Uyarı levha tespiti
13
K
Eğitimin verilmesi
14
A.D. Ekibinin seçilmesi
N
18
Uyarı ve yön levharının asılması
O
HAZIRLIK SAFHASI
BELGELENDİRME VE BİLGİLENDİRME SAFHASI
P
Tatbikat prosedürün yazılması
17
M
A.D. Ekibi görev sorumlulukları yazılması
16
Q
A.D.Top. yerinin tespiti
T
ADTopl. yeri işaretlenmesi
Tatbikat kontr. formları hazl.
R
S
Tatbikat rapor formu
TATBİKAT BELGE HAZIRLAMA SAFHASI

## Görsel 9D- 10 Tablo
9-ES-EF LS-LF Tablosu
En Erken Başlama: Bir eylemin başlayabileceği en erken gün veya tarihtir. (ES) En Erken Bitirme: En erken başlama gün ve tarihinden başladığı varsayılan bir eylemin veya eylemlerin bitmesini izleyen ilk gündür. (EF) En Geç Başlama: İzleyen eylemlerde bir gecikme olmaması için eylemin başlayacağı en geç gün veya tarihtir. (LS) En Geç Bitirme: En geç başlama zamanında başladığı varsayılan bir eylemin kapsadığı tüm işlerin bitmiş olması gereken gün ve tarihtir. (LF)
| Düğüm noktaları | Öncelik aktivite | Aktivite adı | Faaliyet zamanı | ES en Erken başlama zamanı | EF en Erken bitiş zamanı | LS en geç başlama zamanı | LF en geç bitiş zamanı | Bolluk TS=LS-ES TS=LF-EF
Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi | 1 - 2 | _ | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Projede çalışacak ekibin belirlenmesi | 2 - 3 | A | B | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0
Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti | 3 - 4 | B | C | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0
Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı | 4 - 6 | C | D | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1
Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı | 3 - 5 | B | E | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0
Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler | 5 - 7 | E | F | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1
Kukla | 7 - 8 | F | KL | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi | 3 - 8 | B | G | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi | 8 - 9 | G | H | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0
Kukla | 6 - 9 | C | KL | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi | 9 - 10 | H | İ | 3 | 9 | 12 | 13 | 16 | 4
Verilecek Eğitimlerin hazırlanması | 9 - 12 | H | J | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0
Talimatların hazırlanması | 12 - 13 | J | K | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0
Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması | 9 - 11 | H | L | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0
Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması | 9 - 13 | H | M | 5 | 9 | 14 | 11 | 16 | 2
Kukla | 13 - 10 | K, M | KL | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
Eğitimlerin verilmesi | 10 - 14 | I | N | 2 | 16 | 18 | 22 | 24 | 6
Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması | 11 - 14 | L | O | 10 | 14 | 24 | 14 | 24 | 0
Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi | 14 - 18 | N, O | P | 2 | 24 | 26 | 28 | 30 | 4
Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi | 14 - 16 | N, O | Q | 4 | 24 | 28 | 24 | 28 | 0
Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması | 14 - 17 | N, O | R | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0
Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması | 17-18 | R | S | 2 | 26 | 28 | 28 | 30 | 2
Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması | 16 - 18 | Q | T | 2 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0
59

## Görsel 9D- 11 GANT
10-GANTT+Personel
| U= İSG Uzmanı 1= İSG Uzman yardımcısı 2Y=ardımcı eleman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi
İ | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması
K | Talimatların hazırlanması
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması
N | Eğitimlerin verilmesi
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması
Bu grafikte Kritik hatta olan, dolu aktiviteler ve boşluklar gösterilmiştir. GANT sistemi ile atölyede çalışan ustaların rahat takip edebileceği bir plân hazırlanmış olur, Burada, aktivitelerin sıralama ve boşlukları dikkate alınarak Aktivitelerde kimlerin çalışacağı belirlenir U- İSG Uzmanı, 1- Uzman yardımcısı, 2- Yardımcı Eleman , Proje süresi kısaltmaları için çalışmalar yapılbilir
A
B
G
H
L
O
Q
T
C
D
EC
F
İ
J
K
M
N
P
R
S
2
U
U
U
U
U
U
U
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
İşlem sırasına göre hazırlana bu diyagram, Kritik hattı en üste alınıp diğer aktiviteleri de başlama sırasına göre yapılabilir

## Görsel 9D- 12 GANT
| 11-CPM-GANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi
İ | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması
K | Talimatların hazırlanması
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması
N | Eğitimlerin verilmesi
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması
Bu GANT (BAR) sisteminde, Bazı Aktivitelerde olan boş kalan zamanları da dikkate alarak, Eldeki elemanları kullanarak Projenin erken bitirme çalışmaları yapılabilir
A
B
G
H
L
O
Q
T
C
D
EC
F
İ
J
K
M
N
P
R
S

## Görsel 9D- 13 ERKEN
13-GANTT Erken bitirme
| U= İSG Uzmanı 1= İSG Uzman yardımcısı 2Yardımcı eleman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi
İ | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması
K | Talimatların hazırlanması
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması
N | Eğitimlerin verilmesi
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması
A
B
U
U
G
H
L
O
Q
T
C
D
EC
F
İ
J
K
M
N
P
R
S
2
U
U
U
U
U
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
B
1
G
1
O
1
5 gün erken bitirme

## Görsel 9D- 14 TABLO
14-Projede görevl
| planın konusu zaman, maliyet ve teknik durum |  | Tarih: 19.07.2015 |  | Belge No: 6.20-R0
Aktivite Konusu | FAALİYET | Ön Faalyt kodu | Faaliyet zamanı | Sorumlular
|  |  |  | 18 | 15 | 26
|  |  | 59 | İSGU | Yrd. 1 | Yrd.2
A | Acil Durum Önlemi alınacak tehlikenin belirlenmesi | _ | 1 | 1
B | Projede çalışacak ekibin belirlenmesi | A | 3 | 3
C | Belirlenen tehlike çeşidinin önlem alınmazsa insanlara ve çevreye verceği zararın tespiti | B | 2 | 2
D | Kazanın gerçekleşmesi durumunda olası hasar ve kayıpların kaza maliyeti hesabı | C | 2 | 2
E | Çalışma ortamları ve bu ortamlarda çalışan sayısı | B | 1 |  | 1
F | Çalışan özürlülerin tespiti kaçışta alınacak önlemler | E | 1 |  | 1
G | Yapı plânının çıkarılması ve kaçış yollarının tespiti ve mesafe ve engellerin belirlenmesi | B | 3 |  |  | 3
H | Binayı boşaltma süresi ve engeller ve alınacak önlemlerin belirlenmesi | G | 2 |  |  | 2
İ | Acil Durum Ekibinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi | H | 3 | 3
J | Verilecek Eğitimlerin hazırlanması | H | 5 |  | 5
K | Talimatların hazırlanması | J | 2 |  | 2
L | Uyarı ve yönlendirme işaretlerini şekil çeşit ve asılacağı yerlerin işaretlenip asılması | H | 5 |  |  | 5
M | Acil Durum Ekibinde görev alacak elemanların görev yetki ve sorumluluklarının yazılması | H | 5 | 5
N | Eğitimlerin verilmesi | I | 2 | 2
O | Uyarı ve yön levhalarının belirlenmesi ve yaptırılması yerlerine asılması | L | 10 |  |  | 10
P | Tatbikat prosedürünün yazılması ilgililere imza karşılığı verimesi | N, O | 2 |  | 2
Q | Acil Durum toplantı sahasının belirlenmesi ve uygun hale getirilmesi | N, O | 4 |  |  | 4
R | Tatbikatlarda kontrol ve ölçüm noktalarının belirlenmesi kontrol formlarının hazırlanması | N, O | 2 |  | 2
S | Tatbikat sonucu raporlama için çeklist ve form hazırlanması | R | 2 |  | 2
T | Acil Durum toplantı sahasını belirleyici ve yön levhalarının takılması | Q | 2 |  |  | 2

## Görsel 9D- 15 Mukayese
15-Maliyet
PROJE MALİYET MUKAYESESİ
Normal süre malyeti | [5 empty] | Hızlandırılmış süre maliyeti
Proje Süresi | Yevmiye | 450 | 350 | 250 | Toplam | Proje Süresi | Yevmiye | 450 | 350 | 250 | Toplam
| Maliyet | 8100 | 5250 | 6500 | 19850 |  | Maliyet | 7650 | 7000 | 5500 | 20150
30 | Süre | 18 | 15 | 26 | 59 | 25 | Süre | 17 | 20 | 22 | 59
FAALİYET ADI | Aktv. Süresi | Uzman | Yrd. 1 | Yrd. 2 | 30 Gün | FAALİYET ADI | Kısalan süre | Uzman | Yrd. 1 | Yrd. 2 | 30 Gün
A | 1 | 1 |  |  | 450 | A |  | 1 |  |  | 450
B | 3 | 3 |  |  | 1350 | B | 1 | 2 | 1 |  | 1250
C | 2 | 2 |  |  | 900 | C |  | 2 |  |  | 900
D | 2 | 2 |  |  | 900 | D |  | 2 |  |  | 900
E | 1 |  | 1 |  | 350 | E |  |  | 1 |  | 350
F | 1 |  | 1 |  | 350 | F |  |  | 1 |  | 350
G | 3 |  |  | 3 | 750 | G | 1 |  | 1 | 2 | 850
H | 2 |  |  | 2 | 500 | H |  |  |  | 2 | 500
I | 3 | 3 |  |  | 1350 | I |  | 3 |  |  | 1350
J | 5 |  | 5 |  | 1750 | J |  |  | 5 |  | 1750
K | 2 |  | 2 |  | 700 | K |  |  | 2 |  | 700
L | 5 |  |  | 5 | 1250 | L |  |  |  | 5 | 1250
M | 5 | 5 |  |  | 2250 | M |  | 5 |  |  | 2250
N | 2 | 2 |  |  | 900 | N |  | 2 |  |  | 900
O | 10 |  |  | 10 | 2500 | O | 3 |  | 3 | 7 | 2800
P | 2 |  | 2 |  | 700 | P |  |  | 2 |  | 700
Q | 4 |  |  | 4 | 1000 | Q |  |  |  | 4 | 1000
R | 2 |  | 2 |  | 700 | R |  |  | 2 |  | 700
S | 2 |  | 2 |  | 700 | S |  |  | 2 |  | 700
T | 2 |  |  | 2 | 500 | T |  |  |  | 2 | 500
| 59 | [5 empty] | 5
NOT. Burada maliyet hesabı örnek olarak proje çalışmasında harcanan adam günler üzerinden hesaplanmıştır. Esas projede yapılan üretim veya hizmet adam gün hesapları ile yapılması gerekir.